## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 日期
个 人 日 报
姓名：苏铭 |  | 日期： | 2026年6月3日 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理系统 | 小组编号： | 07
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成东软云 HIS 医院管理系统主要业务流程梳理与功能修正，重点检查挂号收费、医生工作站、费用查询、退费、发票和药房模块之间的数据传递关系。
计划日期 | 2026-05-11
实际日期 | 2026-05-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 查看门诊业务流程 |  |  | 1 | 按患者建档、挂号、医生接诊、收费、医技执行、药房发药、退费和发票管理顺序梳理系统流程。 |  |  | 是
2 | 检查挂号与费用查询联动 |  |  | 1 | 确认挂号新增后需要同步生成 payment 收费流水和 invoice 发票记录，修复费用查询查不到新挂号费的问题。 |  |  | 是
3 | 分析医生工作站功能 |  |  | 2 | 整理候诊队列、接诊、病历保存、诊断保存、检查申请、处方开立和诊毕等功能对应的前后端代码。 |  |  | 是
4 | 整理状态流转 |  |  | 1 | 梳理 registration、apply、prescription、payment、invoice 等表的 status 字段含义和变化时机。 |  |  | 是
5 | 核对基础数据模块 |  |  | 1 | 检查科室、医生、挂号级别、诊断目录、药品和收费项目等基础信息对业务流程的支撑关系。 |  |  | 是
6 | 准备答辩材料 |  |  | 2 | 按照模块、代码、数据库表和标志性功能整理答辩说明，明确演示时重点展示医生工作站和收费联动。 |  |  | 是
7 | 完善实训报告内容 |  |  | 1 | 参考原模板样式编写本次 HIS 项目实训报告，保留截图位置并加入代表性代码片段。 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 项目模块较多，容易只介绍页面而忽略数据流转。 |  | 按数据库表关系和 status 状态变化说明流程，重点讲挂号、医生工作站、收费和退费。
2 | 挂号后费用查询没有显示新数据。 |  | 在 registration/add 后端接口中联动生成 payment 和 invoice，使费用查询直接读取收费流水。
3 | 医生工作站状态更新曾出现失败。 |  | 前端更新挂号状态时只传 id 和 status，后端合并旧数据后更新，避免日期等字段绑定异常。
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls